## Plan
QUALITE CAHIER DES CHARGES | PLAN DU SITE
PLANIFICATION
COÛTS |  | FORMATION
RISQUES
REX

## Qualite
Reporting
Projet
Fiches de tâche

## projet
Dossier de conception
Le dossier de conception est élaboré afin d'alimenter les instances responsables du criblage des projets. Il consiste en un argumentaire présentant:
- Le résumé du projet
- La justification
- La description technique
- Les conditions d'exploitation
- Le programme de réalisation
- Les coûts d'investissements
Ce dossier peut également être utilisé en partie, lors de réponse à des appels d'offres.
Ces éléments analysés permettent de prendre la décision ou non de lancer le projet

## Planification
Organigramme (OTP)
Niveau-1 Développement de la planification Sous-projet
Ressources
Avancement

## OTP
Construction d'un centre commercial

## model_plan2
ETAT INITIAL

## Feuil1
|  | 2002-07-15 | 2002-07-16 | 2002-07-17 | 2002-07-18 | 2002-07-19 | 2002-07-20 | 2002-07-21 | 2002-07-22 | 2002-07-23 | 2002-07-24 | 2002-07-25 | 2002-07-26 | 2002-07-27 | 2002-07-28 | 2002-07-29 | 2002-07-30 | 2002-07-31 | 2002-08-01 | 2002-08-02 | 2002-08-03 | 2002-08-04 | 2002-08-05 | 2002-08-06 | 2002-08-07 | 2002-08-08 | 2002-08-09 | 2002-08-10 | 2002-08-11 | 2002-08-12 | 2002-08-13 | 2002-08-14 | 2002-08-15 | 2002-08-16 | 2002-08-17 | 2002-08-18 | 2002-08-19 | 2002-08-20 | 2002-08-21 | 2002-08-22 | 2002-08-23
Maçon 1 | Maçon 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construction mur extérieur |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ouverture des portes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maçon 2 | Maçon 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enduit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Platrier | Platrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pose plaques |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raccord portes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Menuisier | Menuisier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Isolation plafond |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pose lambris |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pose baie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pose portes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carreleur | Carreleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
1ère couche |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2ème couche |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
Pose carrelage |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8
Electricien | Electricien | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Tirage lignes |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pose fils |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pose équipements |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0

## Export
Nº | Nom | Durée | Début | Fin | PHASES | RESPONSABLES | METIER | % achevé | Pondération | % pondéré
2 | SIGNATURE CONTRAT CLIENT (T0) | 0 j | 2008-01-01 08:00 | 2008-01-01 08:00 | 1-DATES CLES | AUTRES |  | 100% | 2 | 200% | 160%
3 | OBTENTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE | 0 j | 2008-10-30 17:00 | 2008-10-30 17:00 | 1-DATES CLES | MOA |  | 0% | 2 | 0%
6 | OUVERTURE CHANTIER DE CONSTRUCTION (après fondations) | 0 j | 2008-11-05 17:00 | 2008-11-05 17:00 | 1-DATES CLES | MOE |  | 0% | 2 | 0%
8 | INAUGURATION | 0 j | 2009-12-16 17:00 | 2009-12-16 17:00 | 1-DATES CLES | MOA |  | 0% | 1 | 0%
10 | Elaboration dossier pour autorisations administratives | 260 j | 2008-01-01 08:00 | 2008-12-29 17:00 | 2-ADMINISTRATIF | MOA | TRANSVERSE | 67% | 1 | 67%
12 | Instruction de la demande PC et enquête publique | 130 j | 2008-05-02 08:00 | 2008-10-30 17:00 | 2-ADMINISTRATIF | MOA | GC | 67% | 2 | 134%
18 | Etudes architecte | 65 j | 2008-03-18 08:00 | 2008-06-16 17:00 | 3-ETUDES | MOA | TRANSVERSE | 100% | 1 | 100%
19 | Réalisation et validation des plans d'implantation | 44 j | 2008-04-16 08:00 | 2008-06-16 17:00 | 3-ETUDES | MOA | TRANSVERSE | 100% | 2 | 200%
20 | Appels d'offre et consultations | 130 j | 2008-01-01 08:00 | 2008-06-30 17:00 | 4-COMMANDES | MOE | GC | 100% | 3 | 300%
22 | Etudes de sol | 22 j | 2008-01-31 08:00 | 2008-02-29 17:00 | 3-ETUDES | MOE | GC | 100% | 1 | 100%
26 | Réalisation installations de chantier (base vie entreprises) | 66 j | 2008-05-06 08:00 | 2008-08-05 17:00 | 5-PREPARATION | MOE | GC | 100% | 1 | 100%
29 | TRAVAUX DE FONDATION | 66 j | 2008-08-06 08:00 | 2008-11-05 17:00 | 5-PREPARATION | MOE | GC | 29% | 3 | 87%
33 | Génie civil | 66 j | 2008-11-06 08:00 | 2009-02-05 17:00 | 6-CONSTRUCTION | MOE | GC | 0% | 2 | 0%
34 | Bâtiments | 130 j | 2009-02-06 08:00 | 2009-08-06 17:00 | 6-CONSTRUCTION | MOE | GC | 0% | 2 | 0%
37 | Electricité | 100 j | 2009-05-11 08:00 | 2009-09-25 17:00 | 6-CONSTRUCTION | MOE | ELECTRICITE | 0% | 2 | 0%
39 | Eau | 80 j | 2009-06-10 08:00 | 2009-09-29 17:00 | 6-CONSTRUCTION | MOE | EAU | 0% | 1 | 0%
41 | Air | 80 j | 2009-06-10 08:00 | 2009-09-29 17:00 | 6-CONSTRUCTION | MOE | AIR | 0% | 1 | 0%
43 | Sécurité | 22 j | 2009-09-14 08:00 | 2009-10-13 17:00 | 6-CONSTRUCTION | MOA | SECURITE | 0% | 1 | 0%
46 | Aménagement parties communes | 66 j | 2009-08-17 08:00 | 2009-11-16 17:00 | 6-CONSTRUCTION | MOE | TRANSVERSE | 0% | 1 | 0%
54 | MISE EN EXPLOITATION ET TRANSFERT AU CLIENT | 1 j | 2009-11-17 08:00 | 2009-11-17 17:00 | 1-DATES CLES | AUTRES |  | 0% | 1 | 0%
[8 empty] | 38.15% |  | 40.25%
Note on J24: % achevé non pondéré
Note on L24: % achevé pondéré

## Courbe1
Dates d'avancement | % achevé pondéré réalisé | % achevé pondéré planifié | % achevé non pondéré planifié
2008-03-01 | 11.9% | 0% | 12.55%
2008-06-01 | 28.65% | 28.65% | 26.45%
2008-09-01 | 37.71% | 41.55% | 38.15%
2008-12-01 |  | 66% | 55.95%
2009-03-01 |  | 71.74% | 60.6%
2009-06-01 |  | 76.06% | 63.95%
2009-09-01 |  | 88.13% | 77.5%
2009-12-01 |  | 94% | 85%
2010-01-01 |  | 100% | 100%

## Couts
Courbes de suivi achats
Modélisation et planification

## Courbe2
Nº | Nom | Durée | Début | Fin | Coût | PHASES | RESPONSABLES | METIER | CUMUL €
49 | Commande étude de marché | 0 j | 2008-02-11 17:00 | 2008-02-11 17:00 | 30 | 4-COMMANDES | MOA |  | 30
24 | Commande travaux fondations | 0 j | 2008-03-10 08:00 | 2008-03-10 08:00 | 600 | 4-COMMANDES | MOE | GC | 630
17 | Commande d'étude architecte | 0 j | 2008-03-17 17:00 | 2008-03-17 17:00 | 700 | 4-COMMANDES | MOA | TRANSVERSE | 1330
36 | Commande travaux électrique | 0 j | 2008-04-01 17:00 | 2008-04-01 17:00 | 500 | 4-COMMANDES | MOE | ELECTRICITE | 1830
38 | Commande travaux alimentation eau | 0 j | 2008-04-21 17:00 | 2008-04-21 17:00 | 300 | 4-COMMANDES | MOE | EAU | 2130
40 | Commande air conditionné | 0 j | 2008-05-05 17:00 | 2008-05-05 17:00 | 300 | 4-COMMANDES | MOE | AIR | 2430
25 | Commande génie civil (bâtiments) | 0 j | 2008-05-06 08:00 | 2008-05-06 08:00 | 1000 | 4-COMMANDES | MOE | GC | 3430
45 | Commande aménagement/décoration parties communes | 0 j | 2008-06-23 17:00 | 2008-06-23 17:00 | 400 | 4-COMMANDES | MOE | TRANSVERSE | 3830
42 | Commande sécurité - alarme - incendie | 0 j | 2008-06-30 17:00 | 2008-06-30 17:00 | 250 | 4-COMMANDES | MOA | SECURITE | 4080

## Suivi
EXTRACTION DES COÛTS ENGAGES A PARTIR DU PLANNING AVEC AVANCEMENT AU 01/06/08
Extraction obtenue par application du groupe command et du filtres commande avec % avancement
On a engagé 1630k€ au 01/06/08
Il reste 2450k€ non engagés au 01/06/08

## tb
RESPONSABLES | Nom | Données | Somme
MOA | Commande d'étude architecte | NB RESPONSABLES | 1
|  | Somme Coût | 700
| Commande étude de marché | NB RESPONSABLES | 1
|  | Somme Coût | 30
| Commande sécurité - alarme - incendie | NB RESPONSABLES | 1
|  | Somme Coût | 250
NB RESPONSABLES MOA |  |  | 3
Somme Coût MOA |  |  | 980
MOE | Commande air conditionné | NB RESPONSABLES | 1
|  | Somme Coût | 300
| Commande aménagement/décoration parties communes | NB RESPONSABLES | 1
|  | Somme Coût | 400
| Commande génie civil (bâtiments) | NB RESPONSABLES | 1
|  | Somme Coût | 1000
| Commande travaux alimentation eau | NB RESPONSABLES | 1
|  | Somme Coût | 300
| Commande travaux électrique | NB RESPONSABLES | 1
|  | Somme Coût | 500
| Commande travaux fondations | NB RESPONSABLES | 1
|  | Somme Coût | 600
NB RESPONSABLES MOE |  |  | 6
Somme Coût MOE |  |  | 3100
Total NB RESPONSABLES |  |  | 9
Total Somme Coût |  |  | 4080

## Risques
Procédure
Recensement des risques
radar des risques

## procedure
Évaluation des coûts
Financements, garanties financières
Progression de suivi
Check-list
Brainstorming
IDENTIFICATION DES RISQUES
OUI
EVALUATION ET HIERARCHISATION DES RISQUES
Risques déjà connus
Risques nouveaux
Taille des sinistres / Fréquence
TRAITEMENT DES RISQUES
Le risque est-il important ?
Élimination possible ?
Élimination
NON
NON
Réduction possible ?
OUI
OUI
Réduction
Fréquence
Impact
par
prévention, protection, formation, information.
Évaluation des risques résiduels et gestion
NON
Rétention volontaire
Transferts
- Contrats
- Assurances
- Modalités
- Répartition dans l'organisation
Programme de contrôle et de réévaluation
GESTION DES RISQUES
données recensement des risques
Fiche de suivi risque critique
Identification des risques majeurs
Quantification et classement des risques
- Occurrence
Impact
Niveau contrôle
Fiche de suivi risque critique
Fiche de suivi risque critique
Fiche de suivi risque critique
Revue périodique d’analyse de risques

## liste
N° | LIBELLE COURT POUR GRAPHIQUE | LIBELLE RISQUE | DESCRIPTION | O | I | OxI | C | OxIxC | IMPACT COÛT | IMPACT DELAIS | PARADES OU MESURES DE REDUCTION
2 | Retard appro ou contrôle usine | Non respect des délais ou mauvaise évaluation des délais nécessaires à la réalisation du chantier (appro, préparation, réalisation, essais constructeurs) ROB, TP, ROTOR | Contraintes des autres projets similaires (SNCC) Méconnaissance du fournisseur des contraintes d'intervention Informations venant du chargé d'affaires insuffisantes État du matériel méconnu (manque d'expertises) expertises intégrées au CDC fournisseur source potentielle d'aléas travaux (amiante) Mauvaise estimation des fournisseurs sur les délais d'appro (Rob, Matières 1ères...) gestion des interfaces fournisseurs (activités décrites dans le planning fournisseur en cohérence avec les besoins du projet) Appro instrumentation spécifique (hors capteurs spéciaux CIT): caméras flamme, MN (technologie tubes de torsion) Délais d'obtention des documents nécessaires au chantier non pris en compte Les plannings n'ont pas été transmis par le fournisseur et les contraintes non prises en compte pour la programmation du chantier par le sous-traitant Activités suivies par l'AMT: retard rotor - retard excitatrice - transfert de pièces ou matériels pour le fonctionnement tranche-2 Risque transport (accident lors du transport) | 5 | 4 | 20 | 2 | 40 | X | X | Identification des matériels connus à long délai d'appro (base REX projets) et anticipation Planning fournisseur initial contractuel exigé et mis à jour Rappel des jalons délais lors de la réunion d'enclenchement Contrôle usine Jalons de suivi physique des chantiers à risques ou des chantiers identifiés critiques (et sous critiques) Rapports d'activité périodiques validés par les chargés de suivi et transmis au pilotage projet (planification, coût) Identifier l'interlocuteur pouvant être un levier d'accélération si nécessaire au sein des entreprises REX des autres projets Pièces contractuelles non transmises Obligation de transmettre un planning par les sous-traitants avant chantier Rapports de chantier périodiques
7 | Ressources inadaptées / turn-over important | Ressources inadaptées ou turn-over important | Turn over au sein de l'équipe commune et de l'équipe de pilotage Temps de traitement et d'appropriation des dossiers Difficultés dans la continuité du suivi des affaires Retard dans l'écriture des documents (CCTP, études, commandes) - ELEC/INSTRUMENTATION Réduction des budgets ressources SEPSAR Manque de ressources pour la mise à jour des DSE, données d'entrée du contrat SNCC Alstom | 3 | 3 | 9 | 2 | 18 |  |  | Anticipation du recrutement et gestion du manning schedule Assurer une période de recoupement entre 2 chargés de suivi si changement en cours de projet Assurer une traçabilité écrite de l'avancement du chantier (rapports périodiques des chargés de suivi)
5 | Chantier amiante non programmé | Chantier amiante non programmé | Retard dû à la découverte d'un matériel amianté Méconnaissance des contraintes des chantiers amiante du personnel et des entreprises intervenantes Installation de désamiantage non conformes à la réglementation Délai d'attente lié au plan de retrait | 5 | 3 | 15 | 2 | 30 |  | X | Désamiantage GV, RA et dépoussiéreur anticipés Contrat local pour des prestations de désamiantage incluant une obligation de réactivité Relation avec l'inspection du travail anticipée pour faciliter le traitement des plans de prévention et en réduire la durée (passage de sous-section 3 à sous section 2 si possible)
20 | Diversité des intervenants | Nombre de personnes important, et diversité des intervenants, sur site et aux abords | Difficultés de gestion de la pointe de charge (accès début de semaine, arrêt tranche 2 et AGP, livraisons multiples…) Difficultés d'accueil de population d'origine multiple et multilingues (culture d'entreprise, étrangers, culture sécurité, historique d'intervention sur des sites industriels) Niveaux de sous-traitance importants ne permettant pas la maîtrise des personnes | 5 | 3 | 15 | 2 | 30 |  |  | estimation macro du nombre de personnes sur site durant le projet (intégrant les périodes d'arrêt et de congés) Réunions d'accueil sécurité Cassettes d'information sur le site transmises aux entreprises en français et en anglais présence d'interprète demandé dans le cadre des contrats le nécessitant (BBS et Alstom) note de gestion CIT sur le sujet courriers aux élus et aménagement routier du second accès
1 | Surcharge des fournisseurs | Surcharge fournisseurs inadaptée aux ressources disponibles (commandes multiples) | Commandes mutualisées sur plusieurs sites Commandes entreprises locales pour les 2 tranches et ressources pas toujours adaptées Difficulté du sous-traitants à gérer ses propres sous-traitants Retard passage en fosse rotor | 3 | 3 | 9 | 3 | 27 |  | X | Contraintes délais affichées dans la commande Points d'arrêt identifiés et rattachés à des jalons de paiement Pénalités de retard Informations actualisées des projets internes recourant à ce fournisseur (ex Alstom, BBS, Clemessy..) REX de projets
10 | Conduite du changement et appropriation SNCC | Conduite du changement / SNCC et SDC | Risques liés à la rénovation du contrôle-commande et l'aménagement de la SDC (appropriation par l'exploitant) | 4 | 3 | 12 | 2 | 24 |  |  | Formation utilisation SNCC des exploitants détachement des équipes dans des sites déjà équipés (Martigues, Cordemais)
17 | Co-activités | Co-activités | Retard dû à des interventions concomitantes de plusieurs chantiers sur la même zone (manque de place) Risques d'accident liés aux activités de plusieurs chantiers sur une même zone de travail Interaction des travaux avec l'arrêt Tr2 Mauvaise planification des chantiers sur des zones de travail identiques ou adjacentes | 4 | 2 | 8 | 2 | 16 | X | X | Rédaction du plan de prévention découpage par zone Intégration de toutes les activités à risques dans le planning optimisation des chantiers par échange d'information (réunion périodiques EC, planning, QSE, thématiques) Affichage des activités en cours et à venir Evaluation macro des personnes intervenants sur une même zone de travail
4 | Insuffisance logistiques et servitudes | Défaut de logistiques/servitudes ne permettant pas aux prestataires de réaliser le chantier | Zone entreprises aménagée et alimentée indisponible début avril 2007 Mauvaise définition des besoins des entreprises en servitude (électricité, eau..) ou en ressource (matériels, pièces, RH manquants) Moyens de manutention du CPT disponibles insuffisants Mauvais outillage ou outillage insuffisant des intervenants Ascenseurs et monte charges dégradés ou indisponibles Moyens de manutention inadaptés ou manque de place pour transport des matériels (ex: sortie du ballon de chauffe du TV) | 3 | 3 | 9 | 2 | 18 |  | X | Intégrer aux CCTP les conditions de mise à disposition des servitudes par EDF (outillage, manutention, électricité, locaux, informatiques, téléphone, vestiaires…) Suivi et réservation des demandes d'utilisation des ponts (logistique) en coordination avec la tranche-2 Activité de vérification réglementaire annuelle des ponts intégrée au planning Suivi et mise à jour du plan de colisage PDP monte charge de secours responsable logistique dans l'EC
8 | Attente et MAD échafaudages | Échafaudages | Risques liés aux échafaudages (non conformité qui engendre du retard) retard pour les réceptions, défaut de balisage Pas d'intégration des contraintes météo dans la conception des échafaudages Interfaces entre les échafaudages, optimisation de montage et mise à dispo des échafaudages non réalisée | 4 | 3 | 12 | 2 | 24 |  |  | Concevoir les échafaudages afin d'éviter de devoir les modifier par la suite (interfaces, identifier les chantiers concomitants) Relire et faire appliquer la réglementation Mise en place d'un responsable du suivi des échafaudages Elaboration et communication d'un planning de montage/démontage des échafaudages (tracé dans GIE) Identifier au plus tôt les activités nécessitant le montage d'un échafaudage Coordination avec la tranche-2 si l'entreprise utilisée pour le montage est la même (cf risque ressources fournisseurs) vérification de la qualification des entreprises retenues (notamment intégration des contraintes météo locales)
25 | Risques liés à l'environnement d'exploitation | Risques liés à l'environnement d'exploitation | Détérioration du matériel existant lors des interventions et interaction des travaux avec la tranche en exploitation Intégration du projet dans le fonctionnement de l'exploitant Explosion Inondation Risque majeur non maîtrisable | 3 | 3 | 9 | 2 | 18 |  |  | application du décret de 92 : plan de prévention avant début de chantier analyse de risques, mesures des évolutions environnement de travail Information des acteurs du chantier sur les matériels environnants Protection des matériels si risques importants de détérioration Démontage des matériels fragiles Montage des matériels fragiles (instrumentation) et calorifuge en dernière étape
23 | Grèves | Grèves | Grèves sur site EDF, fournisseurs, transports | 2 | 3 | 6 | 3 | 18 |  | X
27 | Evolution du référentiel du projet | Définition des exigences requises pour l'exploitation de la tranche et retard dans les prises de décision | les choix technico-économique dépendent des exigences futrures d'expoitation mise en service concommitante de deux projets | 2 | 3 | 6 | 3 | 18 |  |  | suivi mensuel en comités technique, stratégique et Directoire, alertes et étude de risques outils de pilotage et organisation (en intra-projet) pas de parade dès que l'on sort du périmètre du projet
16 | Déverminage | Déverminage | Erreurs de câblage ou difficultés de montage | 4 | 4 | 16 | 1 | 16 |  |  | repérage des câbles lors du décablage plans qualité sur GV, GTA, robinets soumis plans de surveillance pour tout, mis à jour en temps réel par chargé de suivi requalification intrinsèque et fonctionnelle
24 | Blocage activités en phase essais | Blocage activités en phase essais | Ressources insuffisantes (interne EC, sous-traitants, constructeurs, exploitation) Mauvaise coordination entre l'équipe essais du projet et les équipes exploitants (maintenance et conduite) Matériels défectueux et pièces de rechange indisponibles Documentations remises à l'exploitant non conformes, insuffisantes ou en retard Validation par le RTE (REX PB2) des fiches essais pour remise de la tranche sur le réseau (délai minimum de 3 semaines) Stock fioul et consommables insuffisant pour démarrage des essais Clarification et rodage de la procédure de transfert de la phase travaux à la phase essais nécessaire (ex SAP) | 2 | 4 | 8 | 2 | 16 |  |  | Marge sur la réalisation des essais Mobilisation des équipes pour permettre une réactivité en cas de problème anticipation pour les ressources et les consommables notes d'organisation équipe essai note d'organisation du transfert des installations vers l'Exploitant adaptation du manning schedule
9 | Transformateur principal (risque technique) | Technique - transformateur principal | Livraison du TP neuf retardée Pas d'accord SNCF pour transport TP de Porcheville | 3 | 5 | 15 | 1 | 15 |  |  | Jalon de relance si nécessaire affiché au planning Suivi usine Documents et travaux préparatoires réalisés de manière à pouvoir acheminer le transfo de Porcheville si le TP neuf n'est pas prêt ou non conforme lors des essais intrinsèques usine
18 | Conformité des chantiers | Conformité des chantiers | Chantiers sales et désordonnés Absence de matériels de sécurité (extincteurs, mesures gaz…) Réalisation d'activités sans régime ou permis de feu Non respect des règles de sécurité Non respect des procédures d'éxecution | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 |  |  | Contrôle directe des chantiers VS, VE, Contrôle VHS, Présence sur les chantiers de chargés de suivi, de contrôleurs sécurité, Mesures coercitives des contrats application des dispositions du décret 92
11 | Technique - TV | Technique - TV | Problème de logistique pour la sortie du ballon du TV Retard de livraison du ballon de chauffe du TV | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 |  |  | visite préalable chantier avec le fournisseur retenu prévoir des jalons dans le planning fournisseur
26 | Contraintes marché | Evolution des contraintes marchés | Dépassement du budget alloué au projet (scope rob!!) Coût des commandes majorées par les fournisseurs (doctrine achat nationale, contrainte sur les marchés des matières 1ères, contraintes des sous-traitants à commandes multi-projet (Alstom, BBS)…) Avenant supplémentaires aux commandes déjà notifiées Mauvaise évaluation des quantités à commander Mauvaise état des matériels non détecté lors de la signature des commandes Présence d'amiante (20k€ par chantier en moyenne) Matériels récupérés en mauvaise état ou demandant une adaptation importante | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 |  |  | Provisions pour risques et aléas description de l'organisation (organisation projet + organisation CPT) contrôle des coûts contrôle croisé par DPP suivi mensuel : Comité Technique, Comité Financier, Comité Stratégique et Directoire des Grands Projets
6 | Impact du calendrier sur les chantiers | Impact du calendrier sur les chantiers | Mauvaise prise en compte des périodes creuses dans la programmation des activités (achats, appro, travaux) Calendrier des jours fériés sur certaines périodes (mai, août) Fermetures d'usines durant l'été + période fin d'année Ressources disponibles insuffisantes (études, chantier, essais) Retard dans les notifications des commandes | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 |  | X | Prise en compte des mois avec jours fériés dès le début du projet (mai, août, fin d'année) en intégrant un délai supplémentaire Anticipation d'1 mois de la date de notification de commande affichée aux achats par rapport aux besoins du projet quand cela est possible Marge de 2,5 mois en fin de projet mise en place d'une astreinte
21 | Météo | Météo | Arrêt de chantier pour cause vents violents, intempéries Retard de chantier suite à dégradation matériels (chute échafaudages…) | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | X | X | Information météo transmise à l'équipe sécurité et affichage si risques Tour du site sur chantiers à risque pour vérification avant alertes météo entreposage sécurisé
22 | Non atteinte des performances par les contractants | Non atteinte des performances par les contractants | Produits obtenus non conformes aux performances attendues dans le contrat Modification du cahier des charges initial | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 |  | X | Application des clauses contractuelles er revue formalisée des exigences contractuelles (réunion d'enclenchement par exemple) fonctionnement du secrétariat technique OK prévoir un circuit de diffusion des contrats des 4 sous-projets
29 | Interfaces physiques contractuelles | Maîtrise des interfaces physiques contractuelles (continuité des commandes) : manque de maîtrise des commandes résiduelles: - définition des limites de fournitures - oubli, aléa travaux | Exhaustivité des commandes élaborées sur la base du lotissement du projet (aléa, oubli travaux) | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 |  |  | intégration des REX de PO et CO Contrats globalisé pour plusieurs travaux (IEG-bis, mécanique, chaudronnerie)
13 | Cannibalisation par Cor-3 et Ara-1 | Remplacement et disponibilité des matériels cannibalisés par Aramon et Cordemais | Récupération des matériels Aramon-1 par tr-2 ou Cordemais sans anticipation de la demande ni mesure de l'impact (Rob, Tubes, GTA, capteurs…) | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 |  |  | Traçabilité des informations sur les matériels "empruntés" formalisation des engagements dans GIE pour la tranche 2 et par écrit avec les autres sites Commande lancée par Cordemais pour le remplacement ou la remise en état avec information à Aramon Retour des achats sur la commande quand elle est notifiée
15 | Techniques - tirs radio | Techniques - tirs radio | Risques liés à la réalisation des tirs radio Ressources suffisantes Présence d'un responsable de contrôle et coordination identifié | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |  |  | Anticipation des demandes de tirs radio Commande passée auprès d'une entreprise locale Planning des tirs radio 2 prestataire : 1 réalisation, 1 suivi (PCR)
19 | Retard des réceptions spontanées | Retard des réceptions spontanées | Suspension de chantier ou refus d'un fournisseurs suite à retard de paiement ou historique de retard paiement (absence de réception à temps) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | X |  | Suivi des paiements dans PGI Suivi contractuel par les chefs de section ou lot processus des actes spéciaux (paiement direct des sous-traitants) sous responsabilité Achats
3 | Zone et place disponible pour stockage insuffisante | Zone et place disponible pour stockage insuffisante | Zone stockage indisponible jusqu'à début avril 2007 Suivi des entrées et sorties des matériels (livraisons, transports, démontage) Vérification des matériels livrés Protection contre le vol Gestion du démontage/remontage des calorifuges | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X |  | Elaboration du calendrier de livraison des matériels Programmation au mieux pour éviter de stocker Eventuellement stockage chez fournisseur si coût limité (ex moteurs, soupapes) Evacuer au plus tôt les matériels (transfo PCB, TP, calorifuge non ré-utilisable...) Evacuer les matériels obsolescents Provisions sur montant commandes pour éventuel stockage en usine responsable logistique en place + note d'organisation
28 | Mise en œuvre garantie fournisseur | Impossibilté de mise en œuvre de la garantie fournisseur suite à mauvaise/absence de réception du matériel | Difficulté d'exploiter du matériel non réceptionné (dysfonctionnement, non atteinte des performances) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X |  | respect des clauses contractuelles (CCAG ou clauses spécifiques) lettre de mission des chefs de section réception technique assurée par chargé d'affaire technique et chef de section, puis geste administratif lançant le point de départ des garanties assuré par un responsable dans l'EC
12 | Techniques - matériels récupérés | Techniques - essais | Remise en état de matériels utilisés sur autres sites (CVI, MPA, FPE, TP). Coût et délais plus importants que l'achat de neuf car adaptation des spécificité Aramon). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | Jalons de GO/NOGO intégrés au planning permettant d'approvisionner du matériel neuf Provisions budget pour achat neuf Etude technico économique permettant de comparer la remise en état et le remplacement
14 | Techniques - Nettoyage chimique | Techniques - essais | Décision de ne pas faire de nettoyage chimique avant essais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X
Note on D2: RISQUE ROTOR A INTEGRER + RISQUE TRANSPORT
Note on G1: OCCURRENCE 1 A 3
Note on G3: Diminution à 3 en sept. Equipe EC stable
Note on G10: Phase transitoire pointe d'activité des débuts de chantier
Note on H1: GRAVITE IMPACT
Note on J1: Niveau de contrôle
Note on J4: est passé à 2 compte tenu du contrat d'assistance
Note on J8: Risque maîtrisé exemple: évacuation TV et échafaudages GV, adaptation chantier rob
Note on J9: Passage du contrôle à 1 si liftier pour monte-charge + monte charge spécifique BBS
Note on J10: Passe en 2 si coordonnateur échafaudages

## recensement
Exemple de classification

## formation
FORMATION
PLANIFICATION | LE CONTRÔLE DE PROJET
Ms-project | Table des matières
Structuration | 1. Définition d'un projet
Liens entre activités (réseau) | 2. Phasage du projet
Activités critiques | 3. Montage du projet
Optimisation | 4. Lancement du projet
Elaboration de scenarii | 4.1. Criblage des projets
Gestion des ressources | 4.2. Dossier de conception
Export vers autres logiciels | 5. Management de projet
Enregistrement de référence initiale pour mesure des écarts | 5.1 Acteurs du projet
… | 5.2. Types d'organigramme
6. WBS – OTP – Organigramme des tâches
7. Pilotage du projet
7.1. Niveaux de pilotage d'un projet
7.2. Contrôle de projet
7.3. Planification d’un projet
7.3.1. Objectifs de la planification opérationnelle
7.3.2. Méthodes de planification
7.3.3. Niveaux de planification
7.3.4. Structuration
7.3.5. Concepts de base
7.3.6. Optimisation
7.3.7. Validation et référencement du planning
7.3.8. Avancement
7.3.9. Outils de planification
7.4. Coûts
7.5. Reporting
7.6. Management des risques
8. Retour d'expérience (REX)
9. Conclusion

## DPCache
Nº | Nom | Durée | Début | Fin | Coût | PHASES | RESPONSABLES | METIER | CUMUL €
49 | Commande étude de marché | 0 j | 2008-02-11 17:00 | 2008-02-11 17:00 | 30 | 4-COMMANDES | MOA |  | 30
24 | Commande travaux fondations | 0 j | 2008-03-10 08:00 | 2008-03-10 08:00 | 600 | 4-COMMANDES | MOE | GC | 630
17 | Commande d'étude architecte | 0 j | 2008-03-17 17:00 | 2008-03-17 17:00 | 700 | 4-COMMANDES | MOA | TRANSVERSE | 1330
36 | Commande travaux électrique | 0 j | 2008-04-01 17:00 | 2008-04-01 17:00 | 500 | 4-COMMANDES | MOE | ELECTRICITE | 1830
38 | Commande travaux alimentation eau | 0 j | 2008-04-21 17:00 | 2008-04-21 17:00 | 300 | 4-COMMANDES | MOE | EAU | 2130
40 | Commande air conditionné | 0 j | 2008-05-05 17:00 | 2008-05-05 17:00 | 300 | 4-COMMANDES | MOE | AIR | 2430
25 | Commande génie civil (bâtiments) | 0 j | 2008-05-06 08:00 | 2008-05-06 08:00 | 1000 | 4-COMMANDES | MOE | GC | 3430
45 | Commande aménagement/décoration parties communes | 0 j | 2008-06-23 17:00 | 2008-06-23 17:00 | 400 | 4-COMMANDES | MOE | TRANSVERSE | 3830
42 | Commande sécurité - alarme - incendie | 0 j | 2008-06-30 17:00 | 2008-06-30 17:00 | 250 | 4-COMMANDES | MOA | SECURITE | 4080